## Planilha1
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Fibonacci | Prioridade | Sprint |  | Pontos Fibonacci | Planejado | Entregue | Pendente
Protótipo do jogo | Desenvolver o protótipo do jogo que ira fazer coletas dos dados para exibir na Dashboard | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint1 | Total | 100 | 100 | 100 | 21
Tela de cadastro dinâmica | Desenvolver tela de cadastro com permanência dos dados no banco de dados | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint1 | SP1 | 46 | 41 | 41 | 0
Tela de login dinâmica | Desenvolver tela de login, dentro da regra de negócio | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint1 | SP2 | 54 | 59 | 38 | 21
Estilização da tela de login e cadastro | Desenvolver o design da tela de cadastro e login | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint1
Criação do banco de dados | Desenvolver banco de dados dentro da regra de negócio | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint1
Modelagem de dados | Desenvolver o modelo de dados dentro da regra de negócio | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint1
Estilização do jodo | Estilizar o jogo | Essencial | P | 5 | 2 | Sprint1
Criação da dashbord | Criar dashbord para visualização de dados | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint2
Estilização da dashbord | Estilizar dashbord | Essencial | P | 5 | 2 | Sprint2
Criação de KPI's | Criar KPI's para leitura de informações | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint2
Estilização das KPI's | Estilização das KPI's | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint2
Sessão da ODS | Tema de ODS envolvendo o projeto | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint2
Estilização da sessão ODS | Estilizar sessão da ODS | Essencial | p | 5 | 2 | Sprint2